## Sheet1
需求 | 序号 | 问题描述 | 类型 | 备注 | 进度
一 | 1 | 组织机构不可选择 | 需求 |  | 完成
| 2 | 业务员可以选择 | 需求 |  | 完成
二 | 1 | 采购入库单不可编辑，只能查看 | BUG |  | 完成
三 | 1 | 生成采购入库单时的数量必须小于或等于采购数量 | 需求 |  | 完成
四 | 1 | 采购入库单，如果删除，需要做标记性删除，需要在采购订单中显示出来 | 需求 | 涉及4张表，影响了41个方法，多测测 | 完成
五 | 1 | 显示入库单关联的“采购订单号”，在“业务日期”前 | 需求 |  | 完成
六 | 1 | 退货增加审核环节 | 需求 |  | 完成
七 | 1 | 导出采购订单的问题 | 需求 |  | 完成
八 | 1 | 按图修改 | 需求 |  | 完成
九 | 1 | 编辑角色中在添加权限上 需要加入采购退货和销售退货金额可见的选项 | 需求 |  | 完成